- Приложение N 1

к Методическим рекомендациям по

мониторингу реализации муниципальных

программ Ровеньского района

Утверждаю

Глава

администрации

Наголенского сельского поселения

__________Скоробогатько Т.И.

"10" января 2024 г.

ОТЧЕТ

о реализации Муниципальной программы Наголенского сельского поселения

за 2023 г

Наименование

муниципальной

программы:  «Социально-экономическое развитие Наголенского сельского поселения на 2015-2025 годы»

Ответственный

исполнитель:              Заместитель главы администрации Бережная И.Г.

Дата формирования отчета: 10.01.2024 г.

- Приложение N 2

к Методическим рекомендациям по

мониторингу реализации муниципальных

программ Ровеньского района

- Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной

программы

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнит ель, соисполнитель, участник | Статус мероприятия | Плановый срок реализации мероприятия |  | Фактический срок реализации мероприятия |  | Расходы на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | дата начала | дата окончания | дата начала | дата окончания | план, тыс. рублей | кассовый план, тыс. рублей | кассовый расход, тыс. рублей | отклонение от плана, % | отклонение от кассового плана, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Всего по муниципальной программе «Социально-экономическое развитие Наголенского сельского поселения на 2015-2025 годы» |  | X | X | X | X | X | 7671 | 7671 | 7528 | 98,1 | 98,1 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Наголенского сельского поселения» | Администрация Наголенского сельского поселения | X | X | X | X | X | 1172 | 1172 | 1161 | 99,1 | 99,1 |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.2 "Реализация мероприятий в области благоустройства" | Администрация Наголенского сельского поселения | реализуется | 01.01.15 | 31.12.25 | 01.01.15 |  | 433 | 433 | 422 | 97,5 | 97,5 |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.3 Межбюджетные трансферты на организацию наружного освещения населенного пункта | Администрация Наголенского сельского поселения | реализуется | 01.01.15 | 31.12.25 | 01.01.15 |  | 739 | 739 | 739 | 100 | 100 |
| 2.1 | Подпрограмма 2 «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры Наголенского сельского поселения» | Администрация Наголенского сельского поселения | X | X | X | X | X | 898 | 898 | 869 | 96,1 | 96,1 |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | Администрация Наголенского сельского поселения | реализуется | 01.01.15 | 31.12.25 | 01.01.15 |  | 892 | 892 | 869 | 97,4 | 97,4 |
| 2.1.2 | Основное мероприятие 2.2 «Меры социальной поддержки отдельных категорий работников муниципальных учреждений (организаций), проживающих и работающих в сельских населенных пунктах" | Администрация Наголенского сельского поселения | реализуется | 01.01.15 | 31.12.25 | 01.01.15 |  | 6 | 6 | 0 |  |  |
| 3.1 | Подпрограмма 4 «Совершенствование и развитие дорожной сети» | Администрация Наголенского сельского поселения | X | X | X | X | X | 781 | 781 | 781 | 100 | 100 |
| 3.1.1 | Основное мероприятие 4.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Администрация Наголенского сельского поселения | реализуется | 01.01.15 | 31.12.25 | 01.01.15 |  | 781 | 781 | 781 | 100 | 100 |
| 4.1 | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Наголенского сельского поселения | Администрация Наголенского сельского поселения | X | X | X | X | X | 4694 | 4694 | 4597 | 97,9 | 97,9 |
| 4.1.1 | Основное мероприятие 5.1 «Обеспечение функций органов власти сельского поселения» | Администрация Наголенского сельского поселения | реализуется | 01.01.15 | 31.12.25 | 01.01.15 |  | 2088 | 2088 | 2033 | 97,4 | 97,4 |
|  |  | МКУ Наголенская АХС |  | 01.01.17 | 31.12.25 | 01.01.17 |  | 2602 | 2602 | 2560 | 97,4 | 97,4 |
| 4.1.2 | Основное мероприятие 5.5 | Администрация Наголенского сельского поселения | реализуется | 01.01.18 | 31.12.25 | 01.01.18 |  | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 |
| 5.1 | Подпрограмма 7 Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Наголенского сельского поселения | Администрация Наголенского сельского поселения | X | X | X | X | X | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 |
| 5.1.1 | Основное мероприятие 7.1 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения" | Администрация Наголенского сельского поселения | реализуется | 01.01.18 | 31.12.25 | 01.01.18 |  | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 |

- Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей

муниципальной программы (квартальная/годовая форма) #

| N п/п | Наименование целевого показателя | Вид целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  |  |  | Обоснование отклонения фактического от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базовый период (факт) | Отчетный период |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | отклонение, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Наголенского сельского поселения на 2015-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. 1.Улучшение эстетического облика внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния территории сельского поселения | Х | % | 19 | 19 | 19 | - |  |
| 2 | Показатель 2. Доля населения, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях |  | % | 39 | 39 | 39 | - |  |
| 3 | Показатель3. Доля освоения средств, выделенных на реализацию программы |  | % | 95 | 100 | 98,1 |  | Экономия по материальному стимулированию и закупке товаров, работ и услуг |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Наголенского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 «Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 "Реализация мероприятий в области благоустройства " |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Благоустройство кладбищ ежегодно до 2025 года |  | шт. | 6 | 6 | 6 | - |  |
| 1.2.2 | Ремонт и содержание памятников ежегодно до 2025 года |  | шт | 2 | 2 | 2 | - |  |
| 1.2.3 | Приобретение посадочного материала |  | шт | 3000 | 3000 | 3000 | - |  |
| 1.2.4 | Покос пустырей косилкой |  | шт | 120 | 120 | 120 | - |  |
| 1.2.5 | Площадь благоустроенных парков и скверов |  | Кв.м | 11800 | 11800 | 11800 |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 «Межбюджетные трансферты на организацию наружного освещения населенного пункта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Количество замененных ламп наружного освещения |  | шт | 12 | 12 | 12 | - |  |
| 1.3.2 | Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы |  | % | 100 | 100 | 100 | - |  |
| Подпрограмма 2 «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры Наголенского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Обеспечение функционирования учреждений культуры ежегодно |  | шт | 2 | 2 | 2 | - |  |
| 2.1.1 | Доля населения участвующая в культурно-досуговых мероприятиях от общего количества |  | % | 80 | 80 | 80 |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 «Меры социальной поддержки отдельных категорий работников муниципальных учреждений (организаций), проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Наголенского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела Наголенского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 «Организация и развитие библиотечного обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Совершенствование и развитие дорожной сети Наголенского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения ежегодно |  | км | 29,6 | 29,6 | 29,6 | - |  |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Наголенского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 «Обеспечение функций органов власти сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы |  | % | 100 | 100 | 97,4 | 1,4 | Экономия по коммунальным услугам |
| Основное мероприятие 5.2 «Осуществление переданных полномочий в сфере земельных отношений в рамках подпрограммы «Осуществление мероприятий в сфере земельных отношений и управления имуществом на территории Наголенского сельского поселения»» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3 Субвенции на проведение мероприятий по утверждению генеральных планов, правил землепользования и застройки сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.4 Утверждение генеральных планов, правил землепользования и застройки сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.5 Кадровое обеспечение муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы |  | % | 100 | 100 | 100 | - |  |
| Подпрограмма 6 "Противодействие терроризму и экстремизму" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности и безопасности муниципальных учреждений и мест с массовым пребыванием граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Наголенского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 7.1 «Снижение рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы |  | % | 100 | 100 | 100 | - |  |
| Основное мероприятие 7.2 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Наголенского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

местного бюджета на реализацию муниципальной программы

(квартальная/годовая форма)

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы местного бюджета |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | план, тыс. рублей | кассовый план, тыс. рублей | кассовый расход, тыс. рублей | отклонение от плана, % | отклонение от кассового плана, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Муниципальная программа «Социально- экономическое развитие Наголенского сельского поселения» | всего, в том числе: | X | X | 01 0 00 00000 | X | 7671 | 7671 | 7528 | 98,1 | 98,1 |
|  |  | Администрация Наголенского сельского поселения, всего | 906 | X | X | X | 5069 | 5069 | 4968 | 98,0 | 98,0 |
|  |  | соисполнитель, МКУ Наголенская АХС | 906 | X | X | X | 2602 | 2602 | 2560 | 98,4 | 98,4 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Наголенского сельского поселения» | всего, в том числе | X | X | X | X | 1172 | 1172 | 1161 | 99,1 | 99,1 |
|  |  | соисполнитель, Администрация Наголенского сельского поселения, всего | 906 | X | 01 1 00 00000 | X | 1172 | 1172 | 1161 | 99,1 | 99,1 |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.2. "Реализация мероприятий в области благоустройства" | всего, в том числе | X | X | X | X | 433 | 433 | 422 | 97,7 | 97,7 |
|  |  | соисполнитель Администрация Наголенского сельского поселения, всего | 906 | 0503 | 01 1 02 29990 | 200 | 405 | 405 | 394 | 97,5 | 97,5 |
|  |  |  | 906 | 0503 | 01 1 02 29990 | 800 | 28 | 28 | 28 | 100 | 100 |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.3. Межбюджетные трансферты на организацию наружного освещения населенного пункта | всего, в том числе | X | X | X | X | 739 | 739 | 739 | 100 | 100 |
|  |  | соисполнитель Администрация Наголенского сельского поселения, всего | 906 | 0503 | 01 1 03 81340 | 500 | 739 | 739 | 739 | 100 | 100 |
| 1.2. | Подпрограмма 2 «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры Наголенского сельского поселения» | всего, в том числе | X | X | X | X | 904 | 904 | 869 | 96,1 | 96,1 |
|  |  | соисполнитель Администрация Наголенского сельского поселения, всего | 906 | X | 01 2 00 00000 | X | 904 | 904 | 869 | 96,1 | 96,1 |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | всего, в том числе | X | X | X | X | 898 | 898 | 869 | 96,8 | 96,8 |
|  |  | соисполнитель Администрация Наголенского сельского поселения, всего | 906 | 0804 | 01 2 01 00590 | 200 | 510 | 510 | 481 | 94,3 | 94,3 |
|  |  |  | 906 | 0801 | 01 2 01 81690 | 500 | 388 | 388 | 388 | 100 | 100 |
| 1.2.2. | Основное мероприятие 2.2. Меры социальной поддержки отдельных категорий работников муниципальных учреждений (организаций), проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Наголенского сельского поселения | всего, в том числе | X | X | X | X | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | соисполнитель Администрация Наголенского сельского поселения, всего | 906 | 0801 | 01 2 02 82220 | 500 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Подпрограмма 4 «Совершенствование и развитие дорожной сети» | всего, в том числе | X | X | X | X | 781 | 781 | 781 | 100 | 100 |
|  |  | соисполнитель Администрация Наголенского сельского поселения, всего | 906 | Х | 01 4 00 00000 | Х | 781 | 781 | 781 | 100 | 100 |
| 1.3.1 | Основное мероприятие 4.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | всего, в том числе | X | X | X | X | 781 | 781 | 781 | 100 | 100 |
|  |  |  | 906 | 0409 | 01 4 01 80570 | 200 | 781 | 781 | 781 | 100 | 100 |
| 1.4. | Подпрограмма 5 " Обеспечение реализации муниципальной программы "Социально - экономическое развитие Наголенского сельского поселения" | всего, в том числе | X | X | X | X | 4694 | 4694 | 4597 | 97,9 | 97,9 |
|  |  | соисполнитель, Администрация Наголенского сельского поселения, всего | 906 | X | 01 5 00 00000 | X | 2092 | 2092 | 2037 | 97,4 | 97,4 |
|  |  | соисполнитель, МКУ Наголенская АХС | 906 | X | 01 5 00 00000 | X | 2602 | 2602 | 2560 | 98,4 | 98,4 |
| 1.4.1. | Основное мероприятие 5.1. Обеспечение функций органов власти сельского поселения | всего, в том числе | X | X | X | X | 4690 | 4690 | 4593 | 97,9 | 97,9 |
|  |  | соисполнитель Администрация Наголенского сельского поселения, всего | 906 | 0104 | 01 5 01 00190 | 100 | 934 | 934 | 930 | 99,6 | 99,6 |
|  |  |  | 906 | 0104 | 01 5 01 00190 | 200 | 332 | 332 | 282 | 84,9 | 84,9 |
|  |  |  | 906 | 0104 | 01 5 01 00220 | 100 | 822 | 822 | 821 | 99,9 | 99,9 |
|  |  | соисполнитель, МКУ Наголенская АХС | 906 | 0113 | 01 5 01 00590 | 100 | 2393 | 2393 | 2355 | 98,4 | 98,4 |
|  |  |  | 906 | 0113 | 01 5 01 00590 | 200 | 207 | 207 | 204 | 98,6 | 98,6 |
|  |  |  | 906 | 0113 | 01 5 01 00590 | 800 | 2 | 2 | 1 | 50 | 50 |
| 1.4.2 | Основное мероприятие 5.5 | всего, в том числе | X | X | X | X | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 |
|  |  | соисполнитель, Администрация Наголенского сельского поселения, всего | 906 | 0705 | 01 5 05 21010 | 200 | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 |
| 1.5 | Подпрограмма 7 Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Наголенского сельского поселения | всего, в том числе | X | X | X | X | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 |
|  |  | соисполнитель, Администрация Наголенского сельского поселения, всего | 906 | Х | 01 7 00 00000 | Х | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 |
| 1.5.1 | Основное мероприятие 7.1 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения" | всего, в том числе | X | X | X | X | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 |
|  |  | соисполнитель, Администрация Наголенского сельского поселения, всего | 906 | 0310 | 01 7 01 80390 | 200 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 |

- Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной

программы (квартальная/годовая форма)

| N | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | План, тыс. рублей | Кассовый расход, тыс. рублей | Отклонение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа | всего, в том числе: | 7671 | 7528 | 98,1 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 7671 | 7528 | 98,1 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма 1 | всего, в том числе: | 1172 | 1161 | 99,1 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1172 | 1161 | 99,1 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1.2. | Подпрограмма 2 | всего, в том числе: | 898 | 869 | 96,1 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 898 | 869 | 96,1 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1.3 | Подпрограмма 4 | всего, в том числе: | 781 | 781 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 781 | 781 | 100 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1.4. | Подпрограмма 5 | всего, в том числе: | 2092 | 2037 | 97,4 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2092 | 2037 | 97,4 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
|  | Подпрограмма 7 | всего, в том числе: | 120 | 120 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 120 | 120 | 100 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |